Муниципальное общеобразовательное учреждение

Кладовицкая основная общеобразовательная школа

Ростовского муниципального района Ярославской области

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МОУ Кладовицкой ООШ\_\_\_\_\_\_\_А.А. Субботина приказ № от 01.02.2024 |

**План реализации проекта**

**Муниципальной инновационной площадки**

ТЕМА:

**«Формирование ответственного родительства в условиях сельского детского сада»**

**Соисполнители проекта**

Образовательные учреждения Семибратовского образовательного округа

МДОУ «Детский сад №3 рп Семибратово»

МДОУ «Детский сад №4 рп Семибратово»

МДОУ «Детский сад №8 с Белогостицы»

МДОУ «Детский сад №9 с Угодичи»

МДОУ «Детский сад №46 с Васильково»

МДОУ «Детский сад №47 д Вахрушево»

МОУ Кладовицкая ООШ

МОУ Татищевская ООШ

с. Ново – Никольское

2024 г.

# Цель проекта:

организация работы с родителями, направленная на формирование компетенций ответственного родительства через совместную проектную деятельность всех участников образовательного процесса.

# Задачи проекта:

* Разработать и апробировать инструментарий по выявлению и поддержке потенциала ответственного родительства
* Формировать позитивный имидж МДОУ, участников проекта, повышение их престижа, укрепление партнерских связей
* Совершенствовать инновационную модель образовательного пространства дошкольных организаций.
* Повышать профессиональный уровень и квалификацию педагогов, владеющих современными образовательными технологиями.

В проекте предусмотрены шесть основных направлений взаимодействия участников проектной деятельности:

1. **Психолого-педагогическое** включает в себя цикл бесед по различным направлениям воспитания, развития, образования детей дошкольного возраста, их взаимодействия со взрослыми (педагогами и родителями); и т.д.

2. **Видеорепортажи с занятий**. Фото и Видеообзор занятий по тематике проектной деятельности каждого учреждения, участника Проекта, небольшие фрагменты концертных выступлений с различных фестивалей, театрализованных представлений; выпуск семейно - педагогической газеты «Праздничный вестник» и т.д.

3. **Презентация** новых изданий для родителей. Представление «Библиотеки для родителей», «Центр для творческой деятельности», имеющихся методических пособий и др.

4. **Наша игротека**. Представление коллективных игр для детей дошкольного возраста, разучивание словесных и музыкальных игр для детей и их родителей, ознакомление с новинками настольно-печатных игр подходящей к темам проектов направленности.

5. **Справочное бюро** «Вопросы и ответы». Организация вопросов с помощью условного почтового ящика, которые заданы в письменной форме и адресованы различным специалистам детского сада.

6. **Практическая деятельность педагогов** учреждений, участников Проекта, **по трансляции своего опыта**.

**Этапы и сроки реализации инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап реализации проекта | Срок реализации | Виды мероприятий |
| **Поисковый** | декабрь 2023 | * Анализ педагогической литературы, интернет – ресурсов с целью подбора социальных проектов, направленных на формирование ответственного родительства. * Определение темы проекта. * Разработка и обсуждение концепции инновации с участниками проекта. * Выявление уровня профессиональной компетентности педагогов – участников инновационной деятельности в оценке качества работы с семьей. |
| **Проектировочный** | январь 2024 | * Создание творческой группы педагогов для реализации инновационной деятельности. * Анализ документов. Формирование нормативно-правового обеспечения, регулирующего деятельность участников образовательного процесса. * Разработка плана реализации проекта. * Разработка рабочих календарных творческих планов педагогов и специалистов учреждений, участвующих в реализации проекта. * Систематизация материалов, имеющихся у участников инновационной группы. * Анкетирование педагогов, родителей. |
| **Практический** | февраль - октябрь 2024 | * Разработка методических материалов по теме инновационной деятельности. * Реализация плана инновационной деятельности. * Создание предметной среды в группах, соответствующей теме проекта. * Привлечение семей воспитанников к проектной деятельности. * Обобщение и презентация опыта работы по продуктивности модели формирования ответственного родительства, использования новых технологий в достижении нового качества взаимодействия с семьями (на мастер-классах и семинарах-практикумах, презентациях внутри Семибратовского образовательного округа). * Взаимодействие с социумом. * Отчет о ходе инновационной деятельности. |
| **Аналитический** | ноябрь 2024 | * Анализ реализации плана проекта, достигнутых результатов. * Определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей их решений и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. * Обобщение и презентация опыта работы на Ежегодной Муниципальной научно – практической конференции, представление опыта работы на муниципальных МО. * Аналитический отчет по инновационной деятельности. * Публикация методических рекомендаций и методических пособий по теме проекта. |

# Прогнозируемые продукты

Сборник методических материалов

# Прогнозируемые результаты

**Для детей:**

* детям эмоционально комфортно в детском саду;
* ребенок делится впечатлениями о прожитом в дошкольном учреждении дне с членами семьи;
* установлены доверительные отношения между детьми, родителями, педагогами.

**Для педагогов дошкольных учреждений:**

* успешно реализованы инновационные проекты в сочетании с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования;
* повышен профессионально-личностный потенциал, уровень квалификации и профессионализма педагогических работников дошкольных организаций, реализованы индивидуальные возможности, творческий потенциал всех участников образовательного процесса.
* обобщен и распространен инновационный педагогический опыт работы среди дошкольных учреждений Ростовского муниципального района, Ярославской области.

**Для родителей:**

* сближение позиций дошкольного учреждения и семьи в результате совместной проектной деятельности;
* осознание роли родителей обучающихся как «субъекта образовательного процесса»;
* повышение уровня заинтересованности родителей результатами развития и воспитания детей.

**Для образовательных учреждений:**

* модель образовательного пространства, способствующего формированию позиции ответственного родителя.
* педагогический коллектив единомышленников, систематически повышающих уровень профессионального роста;
* конкурентоспособность.

# Планирование реализации проектной деятельности

# Тематическое планирование

|  |  |
| --- | --- |
| Название учреждения | Тема проекта |
| МДОУ «Детский сад №3 рп Семибратово» | «Праздник, детский сад, семья – вместе лучшие друзья!» |
| МДОУ «Детский сад №4 рп Семибратово» | «Проект по сотрудничеству с семьями воспитанников «Путешествие в мир профессий с мамой и папой» |
| МДОУ «Детский сад №8 с Белогостицы» | «Наш детский сад - талантами богат!» |
| МДОУ «Детский сад №9 с Угодичи» | «Семейные «рецепты» + ДОУ= готовим вместе» |
| МДОУ «Детский сад №46 с Васильково» | «Игра как средство развития семейных взаимоотношений» |
| МДОУ «Детский сад №47 д Вахрушево» | «Детский сад и семья вместе - так и душа на месте» |
| МОУ Кладовицкая ООШ | «Игры и игрушки из русской избушки» |
| МОУ Татищевская ООШ | «Активные формы работы с родителями, как залог формирования активной жизненной позиции ребенка» |

**Календарно – тематическое планирование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Направление деятельности** | **Ответственное учреждение** |
| **январь** | Организационная встреча, утверждение проекта инновационной деятельности, плана работы на 2024 год | МОУ Кладовицкая ООШ |
| **февраль** | Конференция «Представление проектов учреждений участникам инновационной деятельности» | МОУ Кладовицкая ООШ |
| **март** | Семинар «Выпуск семейно - педагогической газеты «Праздничный вестник» под девизом «Праздник, детский сад, семья - вместе лучшие друзья!» | МДОУ «Детский сад №3 рп Семибратово» |
| **апрель** | Семинар-практикум «Сотрудничество с родителями воспитанников в путешествии в мир профессий» | МДОУ «Детский сад №4 рп Семибратово» |
| **май** | «Слет Василис по обмену премудростями» | МОУ Кладовицкая ООШ |
| **июнь** | Фестиваль талантов | МДОУ «Детский сад №8 с Белогостицы» |
| **июнь** | «День коллективного отдыха детей и родителей» | МОУ Татищевская ООШ |
| **июль** | «Фольклорный праздник, посвящённый Дню деревни Вахрушево» | МДОУ «Детский сад №47 д Вахрушево» |
| **август** | «Летние приключения с турагентством «Ромашка» | МДОУ «Детский сад №9 с Угодичи» |
| **сентябрь** | Семинар «Играя с детьми, обучаемся сами» | МДОУ «Детский сад №46 с Васильково» |
| **октябрь** | Мастер класс «Опыт работы с родителями по теме Проекта» | МОУ Кладовицкая ООШ |
| **ноябрь** | Представление опыта работы на Муниципальной научно – практической конференции | Все участники сетевого сообщества |
| **декабрь** | Представление опыта работы на Ежегодной Ярмарке социально – педагогических инноваций в г. Ростове | Все участники сетевого сообщества |